## Daily_Meeting
Daily Meeting
Sprint 1
Equipo | Pregunta | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5
Camila Guerra | ¿Qué se hizo ayer? | Gestion y evaluacion de tareas previas | desarrollo de pestañas base | Facilitar e implementar informacion | Css inicio, recomendaciones | Facilitar e implementar informacion new page
| ¿Qué se hará hoy? | desarrollo de pestañas base | Facilitar e implementar informacion | Css inicio, recomendaciones | Facilitar e implementar informacion new page | Css nosotros , contacto
| ¿Hay obstáculos? | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno
Anais Lagos | ¿Qué se hizo ayer? | Gestion y evaluacion de tareas previas | Mejoras de la pestaña base | informacion de inicio, recomendaciones | Css inicio, recomendaciones | Informacion nosotros, contacto
| ¿Qué se hará hoy? | Mejoras de la pestaña base | informacion de inicio, recomendaciones | Css inicio, recomendaciones | Informacion nosotros, contacto | Css nosotros , contacto
| ¿Hay obstáculos? | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno
Equipo | Pregunta | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10
Camila Guerra | ¿Qué se hizo ayer? | Css nosotros , contacto | verificar informacion de la pagina | implementacion del footer y redes sociales | verificar formulario datos y diseño | Realizar pruebas de acceso
| ¿Qué se hará hoy? | verificar informacion de la pagina | implementacion del footer y redes sociales | verificar formulario datos y diseño | Realizar pruebas de acceso | Retrospectiva Sprint1
| ¿Hay obstáculos? | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno
Anais Lagos | ¿Qué se hizo ayer? | Css nosotros , contacto | Desarrollo formulario registro/Inicio | Css Formularios | Validacion de acceso correo , contraseña | Realizar pruebas de acceso
| ¿Qué se hará hoy? | Desarrollo formulario registro/Inicio | Css Formularios | Validacion de acceso correo , contraseña | Realizar pruebas de acceso | Retrospectiva Sprint1
| ¿Hay obstáculos? | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno
Sprint 2
Equipo | Pregunta | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5
Camila Guerra | ¿Qué se hizo ayer? |  | crear proyecto en google cloud | Implementar api de agenda en perfil paciente | ajustes Css en agenda | Realizar pruebas de reservas de horas
| ¿Qué se hará hoy? | crear proyecto en google cloud | Implementar api de agenda en perfil paciente | ajustes Css en agenda | Realizar pruebas de reservas de horas | implementar en el perfil
| ¿Hay obstáculos? | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno
Anais Lagos | ¿Qué se hizo ayer? |  | Desarrollo base del perfil paciente | perfil datos personales informativo y Css | Implementacion material de apoyo y Css | Ajustes del perfil, coneccion page y Css
| ¿Qué se hará hoy? | Desarrollo base del perfil paciente | perfil datos personales informativo y Css | Implementacion material de apoyo y Css | Ajustes del perfil, coneccion page y Css | Actualizacion de datos
| ¿Hay obstáculos? | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno
Sprint 3
Equipo | Pregunta | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5
Camila Guerra | ¿Qué se hizo ayer? | Verificar requerimientos y distribusion de tareas | diseño de page y estilo |  |  | Di
| ¿Qué se hará hoy? | diseño de page y estilo | Desarrollo base del perfil Fonoaudiologo
| ¿Hay obstáculos? | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno
Anais Lagos | ¿Qué se hizo ayer? | Verificar requerimientos y distribusion de tareas | Desarrollo page fonoaudiologo
| ¿Qué se hará hoy? | Desarrollo perfil Fonoaudiologo | implementacio de datos
| ¿Hay obstáculos? | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno
Sprint 4
Equipo | Pregunta | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5
Camila Guerra | ¿Qué se hizo ayer? | Revision de la plataforma | Verificar mejoras y ajustes generales | Mejorar css page | Realizacion de pruebas validaciones | Ajustes perfil fonoaudiologo y paciente
| ¿Qué se hará hoy? | Verificar mejoras y ajustes generales | Mejorar css page | Realizacion de pruebas validaciones | Ajustes perfil fonoaudiologo y paciente | Pruebas Finales
| ¿Hay obstáculos? | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno
Anais Lagos | ¿Qué se hizo ayer? | Revision de la plataforma | Verificar mejoras y ajustes generales | Mejorar css page | pagina responsive | Ajustes perfil fonoaudiologo y paciente
| ¿Qué se hará hoy? | Verificar mejoras y ajustes generales | Mejorar css page | pagina responsive | Ajustes perfil fonoaudiologo y paciente | Pruebas Finales
| ¿Hay obstáculos? | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno
Equipo | Pregunta | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10
Camila Guerra | ¿Qué se hizo ayer? | Pruebas Finales | Verificar validacion de formularios | verificar validacion de perfil paciente | Verificar validacion de perfil Fonoaudiologo | Modelamiento de base de datos
| ¿Qué se hará hoy? | Verificar validacion de formularios | verificar validacion de perfil paciente | Verificar validacion de perfil Fonoaudiologo | Modelamiento de base de datos | Pruebas Finales
| ¿Hay obstáculos? | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno
Anais Lagos | ¿Qué se hizo ayer? | Pruebas Finales | Implementacion de la base de datos | Coneccion del formulario registro/inicio sesion | Coneccion perfil paciente | Coneccion perfil Fonoaudiologo
| ¿Qué se hará hoy? | Implementacion de la base de datos | Coneccion del formulario registro/inicio sesion | Coneccion perfil paciente | Coneccion perfil Fonoaudiologo | Pruebas Finales
| ¿Hay obstáculos? | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno

## Retrospectiva_SP1
Equipo | Camila Guerra |  | Retrospectiva Sprint 1 | desarrollo pagina web principal
| Anais Lagos |  |  | Semana 9
Fecha: 07/10/2024 al 21/10/2024
Objetivo del Sprint
Desarrollar la pagina principal donde los usuarios tendran su primera interaccion con el servicio entregdao , por lo que se va a desarrollar la pagina de inicio con informacion ,recomendaciones , Nosotros , contactanos y por ultimo la opcion de iniciar sesion
Revisión de Criterios de Aceptación |  | 1.-Desarrollo estrucctura base de la pagina
2.-implementacion de informacion en cada page
3.-Datos de contacto y del profecional
4.-Implementar formulario de registro/Inicio de sesion
Camila Guerra |  | Diseño de la pagina y distribucion del contenido en cada page, implementacion de informacion, datos y pruebas
Anais Lagos |  | Desarrollo e implementacion de la pagina principal , formulario de registro/inisio de sesion
Que se hizo bien
Definición del objetivo del Sprint: Se estableció de manera clara y concreta el objetivo principal, indicando los elementos específicos a desarrollar en la página principal (información, recomendaciones, nosotros, contáctanos y la opción de iniciar sesión).
Que hay que mejorar
Especificación de métricas de éxito: Aunque los criterios de aceptación están claros, sería útil incluir indicadores específicos para evaluar si se cumplieron (e.g., tiempos de carga, pruebas de funcionalidad del formulario).
Lecciones aprendidas
La importancia de la planificación inicial: Tener objetivos claros y criterios de aceptación bien definidos facilita el desarrollo y evita retrasos. Asignación efectiva de roles: Dividir las tareas de acuerdo con las habilidades de cada integrante contribuyó al éxito del Sprint.
Proximo Sprint |  | 1.- Calendario para agendar evaluacion
2.-Configuracion de datos personales
3.- acceso a material de apoyo
4.-modificacion de carga
Conclucion / Refelxion
El equipo logró cumplir con los objetivos del Sprint, desarrollando una página principal funcional y acorde a los requerimientos establecidos, sin enfrentar obstáculos significativos. Esto demuestra la efectividad de la planificación y la coordinación del equipo. Sin embargo, es importante prestar más atención a los detalles de presentación y documentar mejor las pruebas realizadas para garantizar una entrega más sólida. Este primer Sprint establece una base sólida para las etapas futuras del proyecto reforzando la confianza en el equipo y en su capacidad para cumplir con los objetivos propuestos.

## Retrospectiva_SP2
Equipo | Camila Guerra |  | Retrospectiva Sprint 2 | Desarrollo perfil Paciente
| Anais Lagos |  |  | Semana 11
Fecha: 22/10/2024 al 28/10/2024
Objetivo del Sprint
Desarrollar el perfil del padre o tutor que accede a la página web, asegurando que puedan encontrar funcionalidades y herramientas exclusivas, como agendar evaluaciones, configurar datos personales, acceder a material de apoyo y realizar modificaciones de carga.
Revisión de Criterios de Aceptación |  | 1.- Calendario para agendar evaluacion
2.-Configuracion de datos personales
3.- acceso a material de apoyo
4.-modificacion de carga
Camila Guerra |  | Implementación del calendario para reservar una atención. Gestión de la información a implementar en el perfil del paciente. Verificación de que el diseño cumpla con los estándares establecidos.
Anais Lagos |  | Configurar los datos del paciente. Implementar acceso al material de apoyo. Realizar la funcionalidad de modificación de carga.
Que se hizo bien
Se logró implementar el calendario y las funciones principales del perfil del padre/tutor. Hubo una colaboración eficiente entre los integrantes del equipo para resolver problemas técnicos. La validación del diseño con los criterios del cliente resultó exitosa.
Que hay que mejorar
Optimizar el tiempo dedicado a la configuración de datos personales para evitar retrasos. Documentar los cambios realizados en el diseño de manera más detallada para facilitar futuras modificaciones.
Lecciones aprendidas
La importancia de validar constantemente con el cliente para garantizar que el diseño cumple sus expectativas. Dividir las tareas complejas en subtareas más manejables mejora la eficiencia del equipo. Tener claridad en las prioridades del sprint facilita el cumplimiento de los objetivos en el tiempo estipulado.
Proximo Sprint |  | 1.- Programacion de las atenciones(agenda/Calendario)
2.-Plan de trabajo
3.-Configuracion de datos
Conclucion / Refelxion
Durante este sprint, se avanzó significativamente en el desarrollo del perfil del padre/tutor, proporcionando funcionalidades clave para la interacción con la plataforma.

## Retrospectiva_SP3
Equipo | Camila Guerra |  | Retrospectiva Sprint 3 | Desarrollo perfil Fonoaudiologo
| Anais Lagos |  |  | Semana 12
Fecha: 29/10/ 2024 al 04/11/2024
Objetivo del Sprint
Desarrollar el perfil del fonoaudiólogo, asegurando que cuente con herramientas clave como un calendario para agendar citas, formularios para registrar información de las sesiones y una interfaz que facilite la gestión de datos de los pacientes.
Revisión de Criterios de Aceptación |  | 1.- Programacion de las atenciones(agenda/Calendario)
2.-Plan de trabajo
3.-Configuracion de datos
Camila Guerra |  | Implementación del calendario para la programación de citas. Creación del formulario para registrar y editar información de los planes personalizados
Anais Lagos |  | Ajustes de los datos del perfil del fonoaudiólogo. Diseño y formato del perfil, asegurando que sea intuitivo y funcional.
Que se hizo bien
La implementación del calendario y los formularios se realizó de manera eficiente, cumpliendo con los criterios establecidos. Hubo una adecuada colaboración entre los roles para integrar el diseño con la funcionalidad del perfil. Los ajustes de datos y formato mejoraron la experiencia de usuario significativamente.
Que hay que mejorar
Documentar más detalladamente los cambios realizados en el formato y los ajustes de datos. Asegurar una validación constante con los usuarios para recibir retroalimentación temprana.
Lecciones aprendidas
La importancia de la coordinación entre diseño y desarrollo para cumplir con los plazos y requisitos del sprint. Validar continuamente las funcionalidades con los usuarios asegura que se adapten mejor a sus necesidades. Dividir las tareas de ajuste y diseño en subtareas manejables mejora la eficiencia y organización.
Proximo Sprint |  | 1.-conecciones finales de page
2.-validaciones de accesos
3.-implementacion de base de dato
Conclucion / Refelxion
En este sprint, se avanzó de manera significativa en el desarrollo del perfil del fonoaudiólogo, integrando herramientas esenciales como el calendario y el formulario. Si bien se identificaron áreas de mejora en la documentación y validación de funcionalidades, el equipo demostró una sólida colaboración que permitió cumplir con los objetivos establecidos.

## Retrospectiva_SP4
Equipo | Camila Guerra |  | Retrospectiva Sprint 4 | Implementacion Base de dato
| Anais Lagos |  |  | Semana 13
Fecha: 05/11/2024 al 18/11/2024
Objetivo del Sprint
Implementar las conexiones necesarias en la página del fonoaudiólogo, asegurar las validaciones de acceso para usuarios autorizados y realizar el modelamiento e implementación de la base de datos para almacenar la información de la pagina.
Revisión de Criterios de Aceptación |  | 1.-conecciones finales de page
2.-validaciones de accesos
3.-implementacion de base de dato
Camila Guerra |  | Diseño y modelamiento de la base de datos para la gestión eficiente de la información de pacientes.
Anais Lagos |  | Configuración y conexión de los elementos del perfil del fonoaudiólogo. Validaciones de acceso y pruebas para garantizar la funcionalidad.
Que se hizo bien
El modelamiento de la base de datos se realizó con precisión, adaptándose a las necesidades del sistema. Las conexiones en la página y las validaciones de acceso se ejecutaron sin inconvenientes técnicos. Hubo una coordinación efectiva entre las tareas de diseño, modelamiento y desarrollo.
Que hay que mejorar
Optimizar el tiempo en el proceso de integración entre diseño y desarrollo. Detallar mejor las pruebas realizadas para facilitar futuras iteraciones.
Lecciones aprendidas
La importancia de documentar cada paso del modelamiento y las conexiones para referencia futura. Mantener comunicación constante entre los roles mejora la eficiencia y resolución de problemas.
Proximo Sprint
Conclucion / Refelxion
El sprint avanzó de manera significativa, logrando integrar y conectar los componentes clave del perfil del fonoaudiólogo. El trabajo colaborativo fue crucial para superar desafíos y cumplir con los objetivos propuestos. Este progreso asegura una base sólida